ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного комитета

по национального проекта "Образование"

от 07 декабря 2018 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование федерального проекта | "Поддержка семей, имеющих детей" | Срок начала и окончания проекта | 1 ноября 2018 г. -31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Т.А.Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | А.В.Хамардюк, директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц  | Основной | 1,3 | 1 января 2018 г. | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | - | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1 | Функционирует *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  | К 1 декабря 2019 года создан *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития")4.Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи;семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи.Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан.Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления. |
| 1.2 | Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации;в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации;в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации.В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 1.3 | Оказано не менее 4 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО |
| 1.4 | Оказано не менее 7 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО |
| 1.5 | Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | В 2019 году разработаны методические указания по реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, в том числе родителей (законные представители) обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в семье.Методические указания будут включать в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов (далее - целевая модель).К концу 2021 года целевая модель реализована во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта НКО и привлечения частных инвестиций.  |
| 1.6 | Оказано не менее 10 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации;в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации;в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации.Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг. |
| 1.7 | Оказано не менее 15 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО |
| 1.8 | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО |

4. Финансовое обеспечение федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1. | Функционирует *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО  | 683,4 | 683,4 | 999,6 | 1989,2 | 1989,2 | 1969,2 | 8314,0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 670,0 | 670,0 | 980,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1930,0 | 8150,0 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 13,4 | 13,4 | 19,6 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 164,0 |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 5,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 225,0 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 5,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 225,0 |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 713,4 | 713,4 | 1019,6 | 2039,2 | 2039,2 | 2039,2 | 8564,0 |
| федеральный бюджет | 700,0 | 700,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8400,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 13,4 | 13,4 | 19,6 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 164,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процент) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель федерального проекта | М.Н.Ракова | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | О.Ю.Васильева, Министр просвещения Российской Федерации | 20 |
| 2 | Администратор федерального проекта | А.В.Хамардюк | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Участник федерального проекта | Е.М.Зак | Заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта | А.В.Хамардюк | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| Функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей |
| 5 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Е.А.Сильянов | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | Т.Ю.Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 6 | Участник федерального проекта | Е.М.Зак | Заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 20 |
| 7 | Участник федерального проекта | Ж.В.Садовникова | И.о. директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения | Т.Ю.Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 8 | Участник федерального проекта | О.Б.Пак | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | К.Ю.Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 10 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 9 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Е.М.Зак | Заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 20 |
| 10 | Участник федерального проекта | Е.А.Сильянов | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | Т.Ю.Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 11 | Участник федерального проекта | Ж.В.Садовникова | И.о. директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения | Т.Ю.Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 12 | Участник федерального проекта | А.В.Хамардюк | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 13 | Участник федерального проекта | М.А.Боровская | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | М.М.Котюков,Министр науки и высшего образования Российской Федерации | 10 |
| 14 | Участник федерального проекта | М.Ю.Алашкевич | Вице-президент, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | С.В.Ячевская, Заместитель Председателя Внешэкономбанка - член Правления  | 10 |
| 15 | Участник федерального проекта | О.Б.Пак | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | К.Ю.Носков,Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 10 |
| Разработка и внедрение во всех субъектах Российской Федерации целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 16 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Е.А.Сильянов | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | Т.Ю.Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 17 | Участник федерального проекта | М.А.Боровская | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | М.М.Котюков,Министр науки и высшего образования Российской Федерации | 20 |
| 18 | Участник федерального проекта | Е.М.Зак | Заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"  | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 20 |
| 19 | Участник федерального проекта | Ж.В.Садовникова | И.о. директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения | Т.Ю.Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |

6. Дополнительная информация

 Указано количество обращений родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста в консультационные центры за психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощью, тыс. обращений" (количество обращений за 2017 год);

2 распределение значений показателей по субъектам Российской Федерации не предусмотрено настоящим федеральным проектом;

3 распределение объема финансового обеспечения по субъектам Российской Федерации не предусмотрено настоящим федеральным проектом;

4 объединяет актуальные научные материалы из разных источников. На базе Международного центра исследований развития человека Томского государственного университета работает русскоязычная версия проекта.

Глоссарий

Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.

Услуга - любая деятельность или работа, которую одна сторона может предложить другой, характеризующаяся отсутствием предлагаемой материальной осязаемости такой деятельности и не выражающаяся во владении чем-либо.

Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, направленный
на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества.

Целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия с родителями детей в том числе дошкольного возраста в субъекте Российской Федерации с целью оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования.

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. По итогам апробации (п. 5.1.3) и в соответствии с решением проектного комитета (п. 5.1.4) во всех субъектах Российской Федерации будет реализована целевая модель, предусматривающая создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, наряду с реализацией Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г., федеральный проект предусматривает предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям для организации оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям обучающихся и образовательным организациям. К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации будут функционировать центры помощи родителям, 20 миллионов граждан (родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, в том числе через федеральный портал.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" проектной части государственной программы "Развитие образования". В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта

|  | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место | Место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов, место | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, млн. человек накопительным итогом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Функционирует *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Итого | 10 | 0 | 12 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_