ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного

комитета по национальному проекту «Образование»

от 07 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т

федерального проекта

"Социальная активность"

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | "Социальная активность" | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | А.В.Бугаев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи |
| Администратор федерального проекта | Р.А.Камаев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн человек накопительным итогом | Основной | 1,61 | 31 декабря 2017 г. | 2,8 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,8 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Основной | 10 | 1 июня 2018 г. | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % | Основной | 24,6 | 1 января 2018 г. | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | Основной | 4,7 | 1 октября 2018 г. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
|  | Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью. |
|  | Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | Разработана конкурсная документация и проведены конкурсные отборы на предоставление субсидий (грантов), направленных на создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности, в которой принимают участие не менее 600 педагогов и не менее 6000 школьников ежегодно. |
|  | Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества | Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно). Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек в год. Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества |
|  | В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами |
|  | Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 проектов ежегодно |
|  | В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах. Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства. Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения. Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу |
|  | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год | Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества |
|  | Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества | Проводится 2 всероссийских мероприятия, направленных на подведение итогов первого полугодия и года в целом, а также 1 всероссийское мероприятие, направленное на развитие "серебряного" добровольчества, 4 окружных форумов добровольцев в федеральных округах Российской Федерации |
| 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
|  | Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно. Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек. Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации |
|  | Произведено капитальное строительство и эксплуатация 3 образовательных центров : - образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"; - образовательный центр "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе; - подмосковный образовательный молодежный центр | Спроектированы и построены 3 образовательных площадки, отвечающих всем требованиям для организации беспрерывного образовательного процесса, обладающие инфраструктурой, необходимой для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня |
|  | На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей" | Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы, а также принимают участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", направленные, в том числе, на развитие института наставничества |
|  | Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. | Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи |
|  | Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia" , участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек | Ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 1.1. | Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 0,0 | 112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,2 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 360,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 360,0 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества | 0,0 | 107,0 | 107,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 650,1 |
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 107,0 | 107,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 650,1 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 0,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 000,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 000,0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | 0,0 | 204,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 1 479,6 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 450,0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 450,0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 29,6 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 0,0 | 324,2 | 324,8 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 1 952,9 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 324,2 | 324,8 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 1 952,9 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год. | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 500,0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 500,0 |
| 1.8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся* |
| 2.1 | Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 0,0 | 1 913,7 | 4 689,0 | 4 994,3 | 2 673,8 | 2 795,6 | 2 859,6 | 19 926,0 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 1 913,5 | 4 684,0 | 4 988,5 | 2 672,0 | 2 794,0 | 2 858,0 | 19 910,0 |
| 2.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | из них за счет резервных средств, предусмотренных на реализацию отельных мероприятий национального проекта «Образование» | 0,0 | 1 413,5 | 4 584,0 | 4 888,5 | 2 572,0 | 2 694,0 | 2 758,0 | 18 910,0 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 5,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 16,0 |
| 2.1.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 0,0 | 3361,3 | 5876,0 | 6174,4 | 3853,9 | 3975,7 | 4039,7 | 27280,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3354,74 | 5865,91 | 6163,46 | 3846,96 | 3968,96 | 4032,96 | 27232,98 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 310,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 560,0 |
| из них за счет резервных средств, предусмотренных на реализацию отельных мероприятий национального проекта «Образование» | 0,0 | 1 413,5 | 4 584,0 | 4 888,5 | 2 572,0 | 2 694,0 | 2 758,0 | 18 910,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 6,5 | 10,1 | 10,9 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 47,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

____________________

*

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | Камаев Р.А. | Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Подготовка финансово-экономических обоснований | Абрамов П.В. | Начальник Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Р.А.Камаев | 15 |
| 4. | Подготовка программ по развитию добровольчества | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| 5. | Подготовка программ по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Гуров Г.А. | Начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Р.А.Камаев | 30 |
| Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |
| 6. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 7. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| 8. | Участник федерального проекта | Козеев Е.В. | Всероссийский студенческий корпус спасателей | - | 30 |
| Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности |
| 9. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 10. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| 11. | Участник федерального проекта | Шестов А.М. | И.о. директора ФГБУ "Росдетцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества |
| 12. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 13. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| 14. | Участник федерального проекта | Метелев А.П. | Ассоциация волонтерских центров | - | 30 |
| В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчеств |
| 15. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 16. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации |
| 17. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 18. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |
| 19. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 20. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| 21. | Участник федерального проекта | Метелев А.П. | Ассоциация волонтерских центров | - | 30 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год |
| 22. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 23. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества |
| 24. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 25. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 26. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 27. | Участник федерального проекта | Гуров Г.А. | Начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Р.А.Камаев | 30 |
| Произведено капитальное строительство и эксплуатация 3 образовательных центров: - образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"; - образовательный центр "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе; - подмосковный образовательный молодежный центр. |
| 28. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 20 |
| 29. | Участник федерального проекта |  | Глава субъекта Российской Федерации |  | 10 |
| 30. | Участник федерального проекта | Комиссаров А.Г. | Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" |  | 10 |
| 31. | Участник федерального проекта | Першин С.В. | Директор ФГБУ "Роскультцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 10 |
| На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых - не менее 12 тыс. человек, а также проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей" |
| 32. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 33. | Участник федерального проекта | Комиссаров А.Г. | Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" |  | 30 |
| Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. |
| 34. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 35. | Участник федерального проекта | Першин С.В. | Директор ФГБУ "Роскультцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| 36. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 10 |
| Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia", участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек |
| 37. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | 10 |
| 38. | Участник федерального проекта | Першин С.В. | Директор ФГБУ "Роскультцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 30 |
| 39. | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев | 10 |

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью федерального проекта  "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках федерального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. К 2024 году не менее 1 100 тыс. человек использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

Будут разработаны образовательные программы и осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25000 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.

Будет организован ежегодный конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации.

В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.

По итогам федерального проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках федерального проекта "Социальная активность" проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных программ осуществляют профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии.

6.1. Глоссарий

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые позволяют ему эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую производительность и являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: креативность, способность к сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность быстро реагировать на изменения, системное мышление и другое. Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей.

Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - это устойчивое объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих организаций для обеспечения досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между студенческими клубами, объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных инициатив через проектный подход, построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию молодежной политики в субъекте Российской Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, в которых состоят студенты.

____________

# Footnotes

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета